Tietotaitotalkoot / Projektikoodi S10473

Ohajusryhmä 27.05.2009

Pöytäkirja II

Paikka: MSL/Maahenki, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki

Läsnä: Juha Nurmela/Tilastokeskus, Paula Yliselä/MSL, Thorleif Johansson/eCredo, Eeva-Inkeri Sirelius/VSY, Vilel Venäläinen/Otavan Opisto, Harri Sirén/Tietotekniikan liitto ry:n alueyhdistys Hetky, Marja-Liisa Viherä/Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Ari Palenius/Laurea ammattikorkeakoulu, Ossi Kuittinen/Sitra, Robert Serén,/Tietotekniikan liitto ry. Kokoukseen osallistui myös hankkeen projektityöntekijä Johanna Viherä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Nurmela ja sihteerinä projektipäällikkö Liisa Kirves.

1. Puheenjohtaja Juha Nurmela avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Hankkeen tilannekatsaus. Käytiin läpi hankkeen tapahtumat, järjestetyt talkoot, luotsikoulutuksen ja konseptin kehittämisen vaiheet. Katsottiin hankkeen nettisivut ja keskusteltiin niistä: vuorovaikuttamisen mahdollisuus pitää olla mahdollisimman monessa paikassa. Lisäksi sivujen käytön tulee olla mahdollisimman helppoa, että ihmiset oppivat niitä käyttämään ja rohkaistuvat vähitellen myös osallistumaan niiden kautta.

Konseptin kehittämisessä hyvät neuvot ovat tarpeen, MSL:n kansio on hyvä malli. Kaikki materiaali on saatavana myös sähköisessä muodossa.

Tärkeää on vanhoista tavoista poisoppiminen ja uuden toimintamallin omaksumi-

nen, kulttuurinen muutos, jonka toteuttamisessa luotsi on avainhenkilö. Konsepti on luotsin käyttöön tehtävä työkalu.

Talkoilla on ollut hyvä vastaanotto, mukanaolleilta on tullut erinomaista palautetta ja kiinnostusta on ollut paljon. Tämän vuoden talkookiintiö on jo lähes täynnä, eikä

varsinaista markkinointia voida tehdä ennen luotsien kouluttamista.

4. Maksatushakemus- ja raportointitilanne. Ensimmäinen maksatushakemus meni läpi, toista tehdään parhaillaan ja se lähtee heti kesäkuun alkupäivinä. Laurean kumppanuussopimukseen tulee lisätä rahoitusosuus. Omarahoitusosuutta saadaan kerrytetyksi myös talkoolaisten laskennallisella palkalla. Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen valmistellaan tarkempi selvitys rahoituksesta.

5. Muut asiat. Ohjausryhmä antoi hyödyllistä palautetta hankkeelle: Viestinnässä tuotava esille hankkeen erityislaatua, erilaisuutta. Osallistuneiden kokemuksia palautteena, ihmisten ääni esille. Tekniset fasiliteetit ihmisten kielelle eli lista talkoissa tarvittavista asioista. Toiminta on talkoiden ydinasia, koko toimintamalli on talkoiden helmi, että osattaisiin erottaa menetelmäpuoli tekniikasta.

6. Seuraava ohjausryhmän kokous on 14.10.2009 klo 14 Tietotaitotalkoiden tiloissa, Eerikinkatu 28.

Helsingissä 29.5.2009

Juha Nurmela				Liisa Kirves

Puheenjohtaja				Sihteeri